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Panevėžio miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 
2023  METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
2 lentelė
	Tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Priemonės kodas
	Papriemonės kodas
	Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,

vertinimo kriterijaus
	Informacija apie pasiektus rezultatus
	Paaiškinimai dėl nukrypimų

	
	
	
	
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	2023-ųjų metų planuota reikšmė, rezultatas
	2023-ųjų metų faktinė reikšmė, rezultatas
	
	

	01
	Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius, užtikrinant švietimo pagalbos prieinamumą ir efektyvumą
	Mokinių skaičius dalyvaujantis ugdymo procese
	Sk.
	207
	206
	Mokinių skaičius dalyvaujančių ugdyme pakito nežymiai 
	Sumažėjąs vaikų skaičius mieste, sudaryta mažiau ugdymo sutarčių

	01
	01
	Sudaryti sąlygas ugdymo turinio įvairovei, siekiant pagerinti vaikų pasiekimus ir užtikrinti pažangą. 
	Ugdymo turinio kokybės įsivertinime dalyvavę tėvai   proc. 
	Proc.
	75%
	75%
	20% tėvų užpildė apklausos anketas virtualioje erdvėje,
55 % anketas pildė popierines
	Tėvai vertinime dalyvavo, tačiau rinkosi  pildyti popierines apklausos anketas

	01
	01
	01
	PU ir IU programų įgyvendinimas
	Vaikai, dalyvaujantys programų įgyvendinime 
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Parengtos 3 pritaikytos programos specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams. Jų ugdymą personalizavome ir susiejome bendrąją ir specialiojo ugdymo programas. 

	
	
	
	01
	Ikimokyklinio ugdymo programos „Augame drauge“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos  įgyvendinimas
Vaikų pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimo kokybės užtikrinimas 
	Ugdymo procese dalyvaujančių  IU, PU grupių skaičius 
	Sk. 
	IU- 9,

 PU-3

	IU- 9,

 PU-3

	Grupių skaičius liko stabilus
	Mokyklos tradiciniuose renginiuose, projektuose aktyviai dalyvavo visi vaikai nepriklausomai nuo jų skirtybių. Suorganizuota lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojų bei mokinių kūrybinių darbų parodą „Lietaus vaikai – mano draugai“, skirtą pasaulinei autizmo dienai paminėti.


	
	
	
	02
	
	Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sk. per metus
	Sk. 
	2
	4
	Rezultatas viršytas
	Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padėjo greičiau vaikams įsisavinti ugdomąją medžiagą ir pašalinti žinių spragas


	
	
	
	03
	Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos šaltiniai" integravimas į ugdymo procesą
	Ugdymo procesas praturtintas sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikatos šaltiniai“. Dalyvaujančių  IU, PU grupių skaičius 
	Sk. 
	IU- 8, PU-1

	IU- 8, PU-1

	Ugdymo procesas buvo praturtintas visose grupėse integruota sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikatos šaltiniai“
	 Suburta darbo grupė Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ sveikatą stiprinančios mokyklos programos „Sveikatos šaltiniai“ atnaujinimui. Direktoriaus įsakymu 2023-03-27 Nr. 02-57 (1.3) „Dėl 2023-2028 m. sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos šaltiniai tvirtinimo“ patvirtinta sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltiniai“ , ir sėkmingai integruojama į ugdymo procesą

	
	
	
	04
	Metodinių priemonių vaikų kalbiniam ir matematiniam ugdymui parengimas
	Parengtų metodinių priemonių skaičius
	Sk. 
	18
	18
	Metodinių  priemonių numatytas skaičius plane parengtas
	Pristatytos trys autorinės metodinės priemonės  respublikinėje  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų  švietimo pagalbos specialistų, metodinių priemonių parodoje „Aš pats valdau savo emocijas“; Respublikiniame projekte „Žaidimų katalogas garsams diferencijuoti“- katalogo rengimui sukurti didaktiniai žaidimai: „R-L
Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotame  respublikiniame ankstyvojo, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio  amžiaus vaikų skaičiavimo ir matavimo srities lavinimo projekte „Skaičiuoju, matuoju – su skaičiais žingsniuoju“ . Pristatytos 3 autorines metodinės skaitmeninės priemonės

	
	
	
	05
	Ugdymo priemonių IU ir PU iš mokinio krepšelio lėšų įsigijimas
	Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Mokinio krepšelio lėšų įsisavintos
	

	
	
	
	06
	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
	Tikslinių lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Tikslinės lėšos panaudotos pagal  paskirtį
	

	
	
	
	07
	Mokytojų praktinės patirties sklaida „Kolega-kolegai“
	Metodinių veiklų skaičius

(patirtinis mokymasis iš kolegų, atvirų veiklų sk.)
	Sk. 
	10
	10
	Pravestos suplanuotos veiklos:

Mokytojai patobulino Kompiuterinio raštingumo gebėjimus
	Suorganizuota metodinė diena lopšelio-darželio „Puriena“ mokytojams „Muzikos garsai + teatras + STEAM“ ir 13 pamoka „Muzikos garsai + teatras + STEAM“ Panevėžio miesto ir rajono meninio ugdymo mokytojams
Konferencijoje vesta praktinė veikla „Kūrybiškumo ugdymas naudojant muziką, teatrą, dailę“ Panevėžio ikimokyklinių įstaigų vadovams ir mokytojams.



	
	
	
	08
	Inovatyvių idėjų, sukurtų skaitmeninių ugdymo priemonių pristatymas. 
	Mokytojų, pristatančių sukurtų skaitmeninių ugdymo priemonių  skaičius
	Sk.
	10
	10
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Mokytojai sukurtas priemones pateikė respublikoje organizuotuose konkursuose, konferencijose

	
	
	
	09
	Renginių plano veiklų įgyvendinimas
	Veiklų įgyvendinimas

Renginių su vaikų tėvais skaičius proc.
	Proc.
	60%
	60%
	Tėvai renginiuose dalyvavo 
	

	01
	01
	02
	STEAM ugdymo metodikų ir technologijų integravimas į ugdymo turinį
	Vaikų, dalyvaujančių STEAM veiklose procentas
	Proc. 
	80%
	80%
	Visi vaikai, kurie lankė mokyklą dalyvavo visose STEAM veiklose
	

	
	
	
	01
	STEAM veiklų organizavimas 
	Veiklų, parengtų ir organizuotų kiekvienai temai skaičius
	Sk. 
	Po 1 
	Po 1 
	Suplanuotos veiklos suorganizuotos 
	

	
	
	
	02
	Tikslingų edukacijų, ekskursijų organizavimas
	Edukacijų, organizuotų kiekvienoje grupėje skaičius
	Sk.
	2 
	2
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Edukacijos ir ekskursijų suorganizuotos atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus

	
	
	
	03
	Neformaliojo ugdymo veiklų organizavimas  saviraiškos skatinimui
	Neformaliojo ugdymo  veiklų skaičius  
	Sk. 
	1
	2
	Neformaliojo ugdymo veiklos vyko planingai ir sistemingai
	Veikė du neformaliojo ugdymo būreliai:

„Sportinių šokių“ ir

„Futbolo“ 

	
	
	
	04
	Bendradarbiavimas su PRC „RoboLabas“
	Veiklų Panevėžio Robotikos Centre skaičius
	Sk.
	5
	6
	Suplanuotos veiklos viršytos 
	Edukacijas planingai lankė 3 PU grupės  po du kartus metuose. IU mokytoja B. L. parengė straipsnį „Purieniukų viešnagė  PRC   RoboLabas centre“ ir patalpino virtualioje erdvėje  https://www.svietimonaujienos.lt/purieniuku-viesnage-prc-robolabas/
https://aina.lt/purieniuku-viesnage-prc-robolabas/


	
	
	
	05
	Bendruomenės telkimas dalyvauti respublikiniuose STEAM  projektuose
	Projektų skaičius
	Sk.
	7
	35
	Rezultatas viršytas
	Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo  35 STEAM  respublikiniuose projektuose: „Paukščiai ir gamta“, „Gražiausias žiedas tau, mamyte“, ,,STEAM ledo stebuklai“
Mokytojai aktyviai organizavo grupėse STEAM veiklas ir rengė šių veiklų pristatymus kolegėms. Logopedės organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinį projektą „Emociukų nuotykiai

	01
	02
	Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką mokykloje
	Įsivertinime dalyvavusių bendruomenės narių proc. išraiška
	Proc.
	80%
	82%
	Bendruomenė aktyviai dalyvavo įsivertinime kartus metuose pildė pateiktą klausimyną 
	Siekiant užtikrinti saugų įstaigos mikroklimatą direktoriaus įsakymu 2023-01-18 Nr. 02-15  patvirtinta „Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika“ ir  skirti darbuotojai atstovauti darbdavį dėl galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijoje.

 Direktoriaus įsakymu 2023-08-18 Nr. 02-127 patvirtinta „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsenos vykdymo Panevėžio lopšelyje-darželyje „Puriena“ tvarkos aprašas“   Direktoriaus įsakymu 2023-02-01 Nr. 02-25  patvirtinta komisija „Dėl galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijos tvirtinimo“ 


	01
	02
	01
	Sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos šaltiniai“ įgyvendinimas
	Vaikai, dalyvaujantys veiklose.
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas  rezultatas pasiektas 
	

	
	
	
	01
	Sveikatinimo elementų aktyvinimas: rytmetinės mankštos, judrios veiklos lauke, emocijų valdymo valandėlės.
	Vaikų, dalyvaujančių veiklose procentas


	Proc. 


	80%


	83%


	Planuotas rezultatas viršytas
	

	
	
	
	02
	Respublikinių projektų  „Sveikata visus metus“, „Sveikatiada“, „Žalioji palangė“ vykdymas
	Vaikų, dalyvaujančių veiklose procentas
	Proc. 
	80%
	80%


	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	03
	Sporto švenčių „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Aš, Tu sportuojame kartu“
	Renginių skaičius


	Sk. 
	4
	4
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Mokytojai kartu su vaikais dalyvavo virtualiuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose (5 užsiėmimai)
Suorganizuotas Lietuvos mažųjų žaidynių festivalis įstaigose  2023-04-26 d.
Lopšelio-darželio komanda 2023-05-27 d. Panevėžio sporto centro lengvosios atletikos manieže atstovavo mokyklą   didžiausio Lietuvoje darželinukams skirto projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ didžiajame festivalyje, 
kuriame sportinėse rungtyse jėgas išbandė su skirtingomis Panevėžio apskrities ikimokyklinių įstaigų komandomis.

	
	
	
	04
	Sveikatos projektų „Vaikštau -žingsnius skaičiuoju“, „Sveikas žmogus“.
	Projektuose dalyvaujančių vaikų procentas
	Proc. 
	80%
	80%


	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	05
	Sveikatinimo užsiėmimų organizavimas su įstaigos visuomenės sveikatos biuro specialiste, „Sveikas maistas“, „Saugus, kai žinau“. „Švarių rankų jėga“, „Saugus elgesys ant ledo“, „Atsargiai su ugnimi“. 
	Užsiėmimuose dalyvaujančių vaikų skaičius procentas
	Proc.  
	80%
	80%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos slaugytoja mokyklos bendruomenė paskatinta dalyvauti akcijoje „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ 

Suorganizuoti mokymai PU ugdytiniams 2023-10-27 propaguojantys sportinę veiklą „Šiaurietiškas ėjimas su lazdomis“  Veiklą vedė visuomenės sveikatos biuro sporto treneris R.D). 
PU ugdytiniams 2023-10-25 d. „Pirmosios pagalbos mokymus“  mokymus vedė greitosios pagalbos komanda.

Bendruomenė aktyviai dalyvavo renginyje „Panevėžio mažųjų sveikuolių bėgynės 2023“( dalyvavo 80 ugdytinių)


	01
	02
	02
	Užtikrinti STEAM srities dalykų įgyvendinimą ir turimos  programos  tobulinimą
	Vaikai, dalyvaujantys programos įgyvendinime proc.
	Proc.
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	2023 03 30 skaitytas pranešimas ,,Vaiko emocinės sveikatos gerinimas adaptacijos metu”. IU mokytoja metodininkė, D. J.  bei skaitytas pranešimas „Raumenys turi atmintį“. PU mokytoja ekspertė, J. A.

13-ojoje ekologinėje konferencijoje „Liepaitė“ Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ PU mokytoja ekspertė, J. A.  pristatė projektą „Saugau, taupau, rūšiuoju“. https://zpasaulis.lt/vaikai-karstinio-regiono/  


	
	
	
	01
	Stiprinti ugdytinių patirtinį ugdymąsį, plėtojant bendradarbiavimą: Vaikai – Mokytojai – Tėvai.
	IU, PU vaikų dalyvaujančių veiklose procentas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Vaikai paskatinti dalyvauti respublikiniuose kūrybiniuose konkursuose: „Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“, „Gintarinės raidės 2023“, „Nuotaikingi, spalvingai dekoruoti žodžiai apie Užgavėnes“



	
	
	
	02
	Mokytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant įvaldyti STEAM ugdymo metodiką
	Mokytojams narystės www.pedagogas.lt įsigijimas proc.


	Proc. 
	20%
	20%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Po „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“, „Taisyklingos ir turtingos kalbos link“, „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese“

	
	
	
	03
	Prevencinių renginių „Tolerancijos diena“ , „Draugiška stovyklavimo diena“  organizavimas
	Renginių skaičius per metus
	Sk. 
	3
	3
	Planuotas rezultatas pasiektas
	2023-06-07 Suorganizuota sporto šventė grupių aikštelėse  Direktoriaus įsakymu 2023-02-01 Nr. 02-25 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenės akcijos „11 tūkstančių žingsnelių per dieną“ nuostatų tvirtinimo“ patvirtinti nuostatai ir jais vadovaujantis vykdyta judėjimą skatinanti veikla.

2023-11-14 d. suorganizuota tolerancijos dienai paminėti popietė visai lopšelio-darželio bendruomenei

	01
	03


	Darbuotojų kompetencijas tobulinimas
	Tikslinių lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	01
	03
	01
	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo plano įgyvendinimas
	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas proc.
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Direktoriaus įsakymu 2023-10-24 Nr. 02-182 (1.3) sudaryta darbo grupė ir parengta mokytojų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų gebėjimų ir nuostatų ugdyti vaikų pilietiškumą stiprinimas“

	
	
	
	01
	Sutarties sudarymas su VŠĮ „Mokymosi mokykla“
	Sutarčių skaičius
	Sk. 
	1
	1
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	02
	Dalyvavimas besimokančių darželių Tinklo  programoje „Įtraukusis ugdymas“
	Mokytojų, dalyvaujančių programoje procentas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	03
	Mokytojų skaitmeninių kompetencijų mokymai 
	Mokytojų dalyvaujančių mokymuose skaičius
	Sk. 
	8
	8
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	04
	Nepedagoginio personalo mokymai
	Mokymuose dalyvaujančio personalo skaičius
	Sk. 
	3
	53
	Rezultatas viršytas
	 Metinio įsivertinimo metu paaiškėjo, kad ne visi darbuotojai žino kur kreiptis patyrus smurtą mokykloje, todėl inicijuoti visų darbuotojų (53) mokymai 2023-10 mėn. „Smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos smurto ir priekabiavimo srityje“ (paslaugos kodas ES-DKP-SP). Visi darbuotojai išlaikė testus ir gavo pažymėjimus


	01
	03
	02
	Užtikrinti įtraukiojo ugdymo galimybių plėtrą 
	Kūrybinių konkursų mokiniams sk.
	Sk.
	65
	65
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Mokyklos komandą teikė kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių ir skatino vaikus dalyvauti konkursuose. Direktoriaus įsakymu 2023-01-20 Nr. 02-17(1.3) patvirtinti Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena respublikinio virtualaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų projekto „Emociuko kelionė į garso R šalį“ nuostatai ir organizuotas renginys. Logopedai sukūrė ir virtualioje erdvėje patalpinio visų dalyvių pateiktus darbus elektroninėje knygelėje

https://read.bookcreator.com/2kyArGPCbtO5yJhOaDE52TAzncH2/JR_EhgmkSouw72lqMQLpzA


	
	
	
	01
	Praktikumo „ Kaip tęsti logopedinių užduočių įtvirtinimą“ organizavimas
	Mokytojai, įgiję žinių, kaip sudaryti sąlygas švietimo pagalbos tęstinumui
	Sk.    
	23
	23
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Mokytojai ir specialistai žinias gilino hibridinėje tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas šiandieninėje mokykloje: Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Lietuvos patirtys, galimybės ir perspektyvos“, Tarptautinėje konferencijoje „STEAM ne tik „veža“: konstruok, modeliuok, programuok“, Panevėžio regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių STEAM mokslų srities konferencija „Langas į gamtą“, Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame projekte „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ mokymai „Ankstyvosios intervencijos metodų naudojimo autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams patirtis“

Specialistai respublikinėse konferencijose skaitė pranešimus:  „Mokymo priemonės sėkmingam garsinės analizės lavinimui“,

	
	
	
	02
	Priemonių logopedinėms pratyboms įsigijimas
	Priemonių skaičius
	Sk. 
	10
	12
	Rezultatas viršytas
	Mokytojai ir specialistai sukūrė metodines priemones, jas eksponavo mokykloje bei patys organizavo  Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ respublikinio virtualaus priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių priemonių parodą „Idėjų mugė“. Direktoriaus įsakymu patvirtinti parodos nuostatai  2023-02-24 Nr. 02-36(1.3);



	
	
	
	03
	Mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimas didelių specialiųjų poreikių vaikams
	Pareigybių skaičius
	Sk. 
	1,0
	1,0
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	02
	Kurti saugią šiuolaikišką, vaikų poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką


	Sukurta saugi, moderni, ugdymą(si) skatinanti aplinka
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	02
	01
	Kuriama saugi ugdymo aplinka
	Naujų inovatyvių ugdymo priemonių skaičius


	Sk. 
	     16
	    16
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	02

	01
	01
	Edukacinių aplinkų STEAM veiklų organizavimui sukūrimas
	STEAM veiklos
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Edukacinės erdvės „Lauko klasė“ kieme įkūrimas
	Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas
	Proc.  
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	02
	Priemonių tyrinėjimams, bandymas įsigijimas (svarstyklės, lęšiai, Korbi konstruktoriai, Spalvų mašina)
	Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas 
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	03
	Stiprinti ugdytinių patirtinį ugdymąsi, plėtojant bendradarbiavimą  Vaikai-Mokytojai-Tėvai
	Mokinio krepšelio lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Mokytojai paskatino vaikus dalyvauti tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  bei pradinio ugdymo mokinių  projekte „Kartu paskaitykim knygelę“ PU mokytoja J.A. suorganizavo popietę vaikams susitikimą su rašytoja knygelių autore.



	02
	01
	02
	IT įrangos įsigijimas ir atnaujinimas
	Tikslinių lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Interaktyvių ekranų įsigijimas
	Ekranų skaičius
	Sk.   
	1
	2
	Rezultatas viršytas
	

	
	
	
	02
	IT Edukacinio robotuko „Photon“ STEAM įsigijimas
	IT Robotukų skaičius
	Sk.   
	1
	1
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	02
	01
	03
	Grupių erdvių atnaujinimas ir modernizavimas
	Įstaigos reikmių lėšų įsisavinimas
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Dviejų  grupių  miegamųjų patalpų remontas
	Atnaujintų grupių miegamųjų skaičius
	Sk. 
	2
	2
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Suremontuotos 2 miegamųjų patalpų lubos, sienos ir pakeista grindų danga, pakeisti šviestuvai

	03
	Bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių plėtojimas
	Šeimų ir socialinių partnerių dalyvavimas mokyklos veiklose
	Proc.
	70% 
	    70%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	01
	Šeimų įtraukimo į ugdymą plėtojimas, organizuojant patirtinį ugdymą(si) skatinančias veiklas
	Tėvų  dalyvaujančių ugdymo tobulinimo procese
	Proc.
	 40%
	    40%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	01
	01
	Šeimų aktyvinimas dalyvauti mokyklos organizuojamuose kūrybiniuose konkursuose
	Šeimų dalyvavimas mokyklos veikloje
	Proc. 
	75%
	75%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Projekto su tėveliais „Mamos kepyklėlė“ organizavimas.
	Įsitraukusių šeimų procentas
	Proc.    
	35%
	35%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	02
	Projekto „Mano tėvų profesija“ įgyvendinimas PU grupėse
	Dalyvavusių PU vaikų skaičius procentais
	Proc. 
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	03
	Parodų su tėvais organizavimas „Rudens puokštė“, „Moliūgų fiesta“, „Muzikos ir spalvų dermė“, „Kalėdų nykštukai“
	Dalyvavusių tėvų skaičius procentais
	Proc. 
	60%
	60%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	04
	Sporto ir įdomiųjų užduočių labirintas 
	Dalyvavusių tėvų skaičius procentais
	Proc. 
	60%
	60%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	01
	02
	Edukacinių  erdvių įrengimas
	Įrengtų edukacinių erdvių grupėse sk. 
	 Sk. 
	10
	10
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Lauko bibliotekėlės kūrimas kartu su tėveliais, akcija „Knygų namelis“
	Lauko erdvės įrengimas
	Sk. 
	0
	1
	Rezultatas viršytas
	

	
	
	
	02
	Pojūčių tako atnaujinimas
	Lauko erdvės atnaujinimas
	Proc.
	20%
	20%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	02
	Aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
	Bendradarbiavimas
	Proc. 
	90%
	90%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	02
	01
	Naujų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas
	Pasirašytų  sutarčių sk. 
	 Sk. 
	8
	9
	Rezultatas viršytas
	

	
	
	
	01
	Bendradarbiavimo saitų aktyvinimas su partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ nariais.
	Metinės veiklos gairės
	Sk. 
	1
	1
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	03
	02
	02
	Bendrų renginių su socialiniais partneriais organizavimas
	Renginiai
	 Sk. 
	3
	3
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	01
	Žemės dienos renginiai kartu su „Ąžuolo“ progimnazijos Gamtos bičiulių būreliu. Inkilėlių priežiūra, kabinimas.
	Organizuota veikla
	Proc.    
	100%
	100%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	02
	Sporto varžybos kartu su l/d „Diemedis“, „Vyturėlis“,  vaikais
	Sportinės varžybos miesto mastu
	Sk. 
	1
	1
	Planuotas rezultatas pasiektas
	

	
	
	
	03
	Edukacinės veiklos bibliotekoje „Žalioji Pelėda“
	Organizuotų edukacinių veiklų skaičius
	Sk. 
	3
	3
	Planuotas rezultatas pasiektas
	2023-04-14 d. meninio ugdymo mokytoja J. T.  parengė vaikus ir parodė meninę kompoziciją bibliotekos „Žalioji Pelėda“. https://www.panbiblioteka.lt/2023/04/14/nacionaline-biblioteku-savaite-jau-cia-pat/


	
	
	
	04
	Edukacijos kartu su policijos, medicinos, priešgaisrinės apsaugos darbuotojais
	Vaikų, dalyvavusių veiklose procentas
	Proc. 
	75%
	75%
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Edukacijos vyko planingai

	
	
	
	05
	Edukacijos: bibliotekos „Žalioji pelėda“, Moksleivių namai, Gamtos mokykla, Kraštotyros muziejus
	Veiklų skaičius
	Sk. 
	8
	8
	Planuotas rezultatas pasiektas
	Edukacijos vyko planingai

	03
	02
	03
	Bendradarbiavimas su užsienio partneriais
	Bendradarbiavimo partnerių sk.
	 Sk. 
	0
	0
	Neatsiradus bendradarbiavimo partnerių paraiška nebuvo pateikta
	Mokytojams, kurie dalyvavo eTwinings projektuose,  išėjus iš darbo nutrūko bendradarbiavimo ryšiai.

	
	
	
	01
	Nordplus projekto „Ugdymas gamtoje“ bendradarbiavimo partnerių paieška ir paraiškos teikimas 
	Dalyvaujančių pedagogų skaičius
	Sk.    
	3
	0
	Neatsiradus bendradarbiavimo partnerių paraiška nebuvo pateikta
	Virtualioje erdvėje paskelbta mokyklos pasirinkta tema „Ugdymas gamtoje“ ir kvietimas jungtis bendram projekto vykdymui. Projekto partnerių neatsirado.

	
	
	
	02
	Tarptautinės patirties sklaida bendruomenėje
	Metodinių dienų skaičius
	Sk. 
	1
	1
	Mokytojai pasidalino patirtimi apie dalyvavimą eTwinning projektuose.
	Specialistai paskatino ugdytinius dalyvauti Tarptautiname virtualiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo įstaigų vaikų žodinės raiškos projekte „Tik trys raidelės, bet daug žodelių.“( dalyvavo 3 ugdytiniai)


______________________
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

                                                                                                                                                             Tūkst. Eur
	Finansavimo šaltiniai
	2023-ųjų metų asignavimų planas
(įskaitant patikslinimus)
	2023-aisiais metais panaudoti asignavimai

(kasinės išlaidos)

	1. IŠ VISO LĖŠŲ:
	1171,2
	1163,2

	1.1. Išlaidoms
	1170,1
	1163,2

	               iš jų darbo užmokesčiui
	946,5
	946,5

	2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI
	
	

	2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
	608,5
	608,4

	2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)
	
	

	2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)
	
	

	2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti(VBSR)
	
	

	2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)
	113,4
	106,6

	2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)
	448,2
	448,2

	2.1.6. Paskolos lėšos (P)
	
	

	2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)
	
	

	2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:
	
	

	2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
	1,1
	

	2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)
	
	

	2.2.3. Kiti šaltiniai
	
	


